АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИСТЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 июля 2020 г 							№ 43

«О мерах по оказанию содействия

избирательным комиссиям всех уровней в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов в единый день голосования 13 сентября 2020г.»

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 22.02.2014г. №20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», Законом Курской области от 03.12.2009г. №106-ЗКО «Кодекс курской области о выборах и референдумах» и в целях оказания содействия избирательным комиссиям всех уровней в организации подготовки и проведения 13 сентября 2020 года дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выборов депутатов Собрания депутатов Пристенского сельсовета Пристенского района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый план организационно-технических мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 13 сентября 2020 года дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выборов депутатов Собрания депутатов Пристенского сельсовета Пристенского района.

2. Обеспечить содействие избирательным комиссиям в осуществлении информирования избирателей о подготовке и проведении 13 сентября 2020 года дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выборов депутатов Собрания депутатов Пристенского сельсовета, предоставлять избирательным комиссиям на безвозмездной основе необходимые помещения, соответствующие установленным требованиям законодательства, включая помещения для голосования избирателей в день голосования, помещения для работы участковых избирательных комиссий и хранения избирательной документации (в том числе совместно с Отд МВД России по Пристенскому району обеспечивать охрану этих помещений и избирательной документации), транспортные средства, средства связи, технологическое и техническое оборудование, а также оказывать при необходимости иное содействие, направленное на обеспечение выполнения избирательными комиссиями полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

3. При проведении голосования в отдаленных населенных пунктах, а также вне помещений для голосования представлять избирательным комиссиям достаточное количество транспортных средств с числом посадочных мест, необходимым для обеспечения равной возможности прибытия к месту голосования не менее двух членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, а также наблюдателей, выезжающих совместно с членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса для проведения голосования.

4. Оказывать необходимое содействие избирательным комиссиям различных уровней в проверке достоверности содержащихся в подписных листах сведений об избирателях, поставивших свои подписи в поддержку выдвижения кандидатов.

5. Выделять специально оборудованные места для размещения печатных агитационных материалов.

6. Обеспечить оборудование избирательных участков специальными приспособлениями, позволяющими инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в полном объеме реализовать избирательные права.

7. Оказывать содействие компетентным органам в осуществлении проверок в рамках их компетенции по запросам избирательных комиссий.

8. Обеспечить участковые избирательные комиссии не позднее чем за 20 дней до дня голосования компьютерным оборудованием, необходимым для приема заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения, а также для применения технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом.

9. Предложить руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, в соответствии с действующим законодательством, оказывать содействие избирательным комиссиям в организационной подготовке и проведению 13 сентября 2020 года дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выборов депутатов Собрания депутатов Пристенского сельсовета Пристенского района.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

11. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Пристенского сельсовета

Пристенского района                                                                           Е.В.Рябцева

Утвержден

постановлением Администрации

Пристенского сельсовета

Пристенского района Курской области

от 23.08.2020 г. №43

ПЛАН

организационно-технических мероприятий

по подготовке и проведению выборов в единый день голосования 13 сентября 2020г.

| № п\п | Наименование мероприятий | Срок проведения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предоставление избирательным комиссиям на безвозмездной основе необходимых охраняемых помещений, соответствующих установленным требованиям законодательства, включая помещения для голосования избирателей в день голосования, помещения для работы участковых избирательных комиссий и хранения избирательной документации, оборудованные средствами связи, технологическим и техническим оборудованием | На период работы УИК | Глава Пристенского сельсовета |
| 2 | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест (специального места) для размещения предвыборных печатных агитационных материалов | не позднее 10 августа 2020 года | Глава Пристенского сельсовета |
| 3 | Обеспечить оборудование избирательных участков специальными приспособлениями, позволяющими инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в полном объеме реализовать избирательные права | Не позднее 10 августа 2020 года | Глава Пристенского сельсовета |
| 4 | При проведении голосования в отдаленных населенных пунктах, а также вне помещения для голосования предоставлять соответствующим избирательным комиссиям достаточное количество транспортных средств с числом посадочных мест, необходимых для обеспечения равной возможности прибытия к месту голосования не менее двух членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, а также наблюдателей, выезжающих совместно с членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса для проведения голосования | В день голосования | Глава Пристенского сельсовета |
| 5 | Обеспечение общественного порядка, сохранности избирательных документов на избирательных участках, сопровождения и охраны транспортных средств , перевозящих избирательные документы. | 10-14 сентября 2020 г. | Глава Пристенского сельсовета, ОТД МВД России по Пристенскому району (по согласованию) |
| 6 | Оказание содействия в организации в день выборов торгового, транспортного, медицинского и культурного обслуживания избирателей | 13 сентября 2020 года | Администрация Пристенского сельсовета |
| 7 | Рассмотрение заявлений о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | В течение трех дней со дня подачи заявлений | Глава Пристенского сельсовета, собственники, владельцы помещений |
| 8 | Безвозмездное выделение помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, представителям избирательного объединения | По заявке зарегистрированного кандидата | Глава Пристенского сельсовета, собственники, владельцы помещений (по согласованию) |
| 9 | Уведомление в письменной форме Территориальной избирательной комиссии Пристенского района о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Администрация Пристенского сельсовета, собственники, владельцы помещений |