АДМИНИСТРАЦИЯ

ПРИСТЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 июля 2024 года                                                                                № 38

О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов в единый день голосования 8 сентября 2024 года

В соответствии с  Федеральным  законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Курской области от 3 декабря 2009 года № 106-ЗКО «Кодекс Курской области о выборах и референдумах», Законно Курской области от 20 июня 2012 года № 51-ЗКО «О выборах Губернатора Курской области» и в целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения  в единый день голосования 8 сентября 2024 года выборов Губернатора Курской области, Администрация Пристенского сельсовета Пристенского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению проведения  в единый день голосования 8 сентября 2024 года выборов Губернатора Курской области.

2. Предложить руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, в соответствии с действующим законодательством по вопросам, входящим в их компетенцию оказывать содействие избирательным комиссиям в организационной подготовке проведения выборов Губернатора Курской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования

Глава Пристенского сельсовета

Пристенского района Курской области                                     Е.В.Рябцева

Утвержден

постановлением Администрации

Пристенского сельсовета

Пристенского района Курской области

от 11.07.2024 г. № 38

ПЛАН

организационно-технических мероприятий

по подготовке и проведению в единый день голосования 8 сентября 2024 года выборов Губернатора Курской области

| № п\п | Наименование мероприятий | Срок проведения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предоставление избирательным комиссиям на безвозмездной основе необходимых охраняемых помещений, соответствующих установленным требованиям законодательства, включая помещения для голосования избирателей в день голосования, помещения для работы участковых избирательных комиссий и хранения документации, оборудованные средствами связи, технологическим и техническим оборудованием | На период работы УИК | Глава Пристенского сельсовета |
| 2 | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест (специального места) для размещения информационных материалов | не позднее 15 августа 2024 года | Глава Пристенского сельсовета |
| 3 | Обеспечить оборудование избирательных участков специальными приспособлениями, позволяющими инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья принять участие в общероссийском голосовании | не позднее 15 августа 2024 года | Глава Пристенского сельсовета |
| 4 | При проведении голосования в отдаленных населенных пунктах, а также вне помещения для голосования предоставлять соответствующим избирательным комиссиям достаточное количество транспортных средств с числом посадочных мест, необходимых для обеспечения равной возможности прибытия к месту голосования не менее двух членов избирательных комиссий, а также наблюдателей, выезжающих совместно с членами участковой избирательной комиссии для проведения голосования | В день голосования | Глава Пристенского сельсовета |
| 5 | Обеспечение общественного порядка, сохранности избирательных документов на избирательных участках, сопровождения и охраны транспортных средств, перевозящих документы. | 6-9 сентября 2024 года | Глава Пристенского сельсовета ОТД МВД России по Пристенскому району (по согласованию) |
| 6 | Оказание содействия в организации в день голосования торгового, транспортного, медицинского и культурного обслуживания избирателей | 6-8 сентября 2024 года | Глава Пристенского сельсовета |
| 7 | Безвозмездное выделение помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий, зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, представителям избирательного объединения | По заявке зарегистрированного кандидата | Глава Пристенского сельсовета |
| 8 | Рассмотрение заявлений о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | В течении трех дней со дня подачи заявлений | Глава Пристенского сельсовета, собственники, владельцы помещений |
| 9 | Уведомление в письменной форме Территориальной избирательной комиссии Пристенского района о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов | Не позднее дня, следующего за днём предоставления помещения | Глава Пристенского сельсовета, собственники, владельцы помещений |